2020總統大選專頁時程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 預計進度 | 主責 | 備註 |
| 9／4  （三） | 提出網站基礎架構 | 專題組PM |  |
| 9／11  （三） | ・確認專題組內部分工  ・自製與外包部分切分  蒐集歷年（2000-2016）台灣總統立委各縣市投票數據  廖子良（9月13日） | 專題組PM 專題組／Allen | （互動遊戲網頁由專題組負責，主要選舉資料網頁外包） |
| 9／18 （三） | 提出外包需求，請柏霖報價 | 專題組 | 張協助確認需求 |
| 9／23 （一） | 內部申請大選預算 | 筠騏姊 | 張協助彙整預算 |
| 9/30  （一） | ・提出業務部銷售企劃  ・提出贈獎行銷企劃 | 專題組  業務組 | （預算通過後） 專題組提供網站Layout，業務組製作企劃簡報 |
| 10月初 | 各組開始動工 | 專題組 | 與外包協作 |
| 10／30  （三） | 挑選出互動遊戲的總統政見 | 專題組 |  |
| 11月中 | 最終確認總統候選人  開始搜集剩餘素材 邀請社論（詠、佩芯、AB） | 專題組 | 確認日期待定 |
| 11／25（一） | 測試版上線 | 專題組 | 與外包協作 |
| 12／2  （ㄧ） | 正式版上線，開始行銷計畫 |  |  |
| 12／20 （五） | 所有立委、總統人名單、照片 倪、雅棒、威誌、思瑀（12月20日） 後續等公報出來時補齊總統候選人政見 | 專題組 |  |

**File：**

基礎架構：<https://reurl.cc/K6j8r9>

去年網站：<https://www.ftvnews.com.tw/vote/index.aspx>